## LLD
Nom de site | Mise en place d'une infrastructure IT pour ####
LLD | La conception à bas niveau
Auteur

## Governance
Governance
Statut de révision du document
Version | Auteur | Commentaires et mises à jour | Date | Statut
0.1 |  | Version initiale | 2023-06-02 | Approuvé
1.0 |  | Version cible | 2023-11-19 | Approuvé
1.1 |  | + Achat et config onduleur pour local technique + Achat et config SFP LT ### pour connexion avec SW + Installation 2eme point d'accès wi-fi au RDC | 2024-03-07 | Pas encore approuvé
1.2 |  | + Installation de système CCTV (1 NVR + 26 Cameras) + Installation de système Pointage | 2024-05-15 | Pas encore approuvé
1.3 |  | + Onboarding iPad (pour ###) + Achat et branchement PDU + Installation et Rackage de 4éme AP pour ### (1er etg) | 2024-10-29 | Pas encore approuvé
1.4 |  | Mise a jour de fichier | 2025-06-16 | Pas encore approuvé
Approbateurs
Nom | Position | Organisation | Version approuvée | Signature
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
Réviseurs
Nom | Position | Organisation | Version approuvée
0.1
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4

## Contenu
Contenu
1. Objectif du document
2. Aperçu du site
2.1. Information sur le site
2.2. L'infrastructure existante
3. Architecture cible
3.1. Equipments
4. Conception Nomenclature et Adressage IP Global
5. Conception et Configuration FAI
5.1. Informations & Configuration
5.2. Cablage
6. Conception et Configuration Interconnexion site 2 site
6.1. Informations & Configuration
6.2. Cablage
7. Conception et Configuration Firewall
8. Conception et Configuration Switching
8.1. Conception et Configuration Switching (INFRA)
8.2. Conception et Configuration Switching (LAN)
8.3. Conception et Configuration Switching (AP)
8.4. Conception et Configuration Switching (AP)
8.5. Conception et Configuration Switching (BID)
9. Conception et Configuration Serveurs
10. Conception et Configuration Stockage
11. Conception et Configuration Intrusion (IDS)
12. Conception et Configuration CCTV
13. Conception et Configuration Pointage (SPO)
14. Flux réseau et diagram
15. Cablage/Rack

## 1
1. Objectif du document
LLD (Low Level Design)
La conception de bas niveau est une description détaillée de chaque module.
Il décrit chaque module en détail en incorporant la logique derrière chaque composant du système.
Il approfondit chaque spécification de chaque système, offrant une conception au niveau micro.
Cette conception décompose les solutions de haut niveau dans les moindres détails.

## 2
2. Aperçu du site
2.1. Information sur le site
Informations sur le site
| Nom du site | ###### | Adresse | #####
| Type de site | Dépot | Pays | -
| Nombre d'utilisateurs du site | x (max *)
| Capacité Total de FAI | ### Mb /s
Commentaires
2.2. L'infrastructure existante
Dispositifs de Datacenter/Local Technique (Existant)
| Fournisseur d'accès internet |  | Débit FAI 1: 100 Mb/s , débit FAI 2: 100 Mb/s
| Baie de Stockage |  | x2 (Double contrôleur iSCSI BaseT 10Gb à 8 ports + 6 Disque 2,4To SAS)
| Switch |  | 42 Port Gb + 4 slot pour Port SFP
| Alimentation redondante |  | 4 Ports pour alimenter les devices Dell
| Switch |  | 42 Ports 1 Gb + 4 Slots pour SPF 10Gb
NGFW (Next Gen Firewall)
| Access Point |  | 2 ports reseau
| Serveurs |  | x2 (32 CPUs Intel(R) Xeon(R) Silver 4314 CPU 2.40GHz + Stockage Local 3To "2 DD SAS 300Go + 4 DD SAS 600Go" + RAM 256Go + 8 Ports RJ45 en Gb + 1 Port IDRAC)
| Onduleur |  | 45min vers 1 heure

## 3
3. Architecture cible
3.1. Equipments
| Datacenter / Comms room devices |  | Remarques | Statut
| FAI 5G FREE (debit 300 Mb/s) | x1 (besoin)
| FTTH1 + IP fix | x1 (existant)
| FTTH2 + IP fix | x1 (existant)
| FTTH3 + IP fix | x1 (besoin)
| FTTH4 + IP fix | x1 (nouveau)
| Interconnexion Peplink Balance 580X + Licence InControl | x2 (besoin)
| Firewall Fortigate F100 | x2 (existant)
| Firewall Watchguard M290 + Lic Total Security + Lic HA + Dimension Commande | x2 (besoin)
| MFA Watchguard AuthPoint | x10 (besoin)
| Lic Veeam 10 instances | x1 (besoin)
| Lic Veeam Enterprise Plus (2 Sockets) | x1 (existant)
| Lic Windows Server 2022 Std - 16 Core license pack | x2 (besoin)
| Lic Windows Server 2019 DataCenter | x2 (existant)
| Lic SQL Server 2022 Std edition | x1 (besoin)
| Lic VMware vSphere 7 Essentials | x1 (existant)
| Lic Vcenter 7 | x1 (existant)
| Lic Office 365 Business Premium (AD Azure Premium P1) | x30 (besoin)
| Lic F-Secure SRV Winsecure EDR | x2 (existant)
| Lic F-Secure User | x2 (existant)
| Lic SAGE Commercial | x1 (existant)
| Lic Sage Compta | x1 (existant)
| Lic Sage Reporting | x1 (existant)
| Switch HPE Aruba 6000 12G PoE (R8N89A) pour HA Peplink/Watchguard | x2 (besoin)
| Switch Dell PowerConnect 6248 | x1 (existant)
| Switch HPE Aruba 2540 (JL355A) | x2 (existant)
| Switch HPE Aruba 6100 24G PoE (JL677A) | x2 (besoin)
| Cable DAC 10G-DAC1 8121-1300 (J9281D) | x2 (besoin)
| SFP transceiver 1G-SX 1990-4750 (J4858D) | x2 (besoin)
| Dell PowerConnect 6248 RPS-600 (Redundant Power Supply) | x1 (existant)
| Baie de Stockage DELL EMC PowerVault ME4024 | x2 (existant)
| Serveur Dell EMC PowerEdge R650 | x2 (existant)
| Points d'accès wi-fi Aruba AP515 | x8 (existant)
| Badgeuse | x1 (besoin)
| NVR DS-7732NI-K4 | x1 (besoin)
| Onduleur APC Smart UPS RT 8000 | x1 (existant)
| Onduleur Ecus ETY_2 3KVA | x1 (besoin)

## 4
4. Conception Nomenclature et Adressage IP Global
Categorie | Description | Nomenclature | Adressage IP |  |  |  | Commentaire
|  |  | IP | Mask | GW | DNS
FAI | FTTH 1 | N/A
| FTTH 2 | N/A
| FTTH 3 | N/A
Interconnexion S2S | Equipment Peplink 1
Equipment Peplink 2
VIP (Virtual IP)
WAN 1
WAN 2
WAN 3
VPN S2S 1
VPN S2S 2
VPN S2S 3
VPN S2S 4
Firewall | Equipment Firewall 1
Equipment Firewall 2
NAT 1-to-1
| Cluster Firewall | N/A
| Alias Firewall | LAN1
| Alias Firewall | EXTERNAL1
| Alias Firewall | SSL1
| Alias Firewall | LAN2
| Alias Firewall | EXTERNAL2
| Alias Firewall | SSL2
| Alias Firewall | LAN3
| Alias Firewall | EXTERNAL3
| Alias Firewall | SSL3
| Regle Firewall | N/A
| VPN SSL users | USER_SSL
| Application Control | AppControl.V1
| WebBlocker | WebBlocker.V1
| HTTP Proxy | HTTP-Client-v1
| VLAN DMZ Serveurs | VLAN 11
| VLAN Storage | VLAN 21
| VLAN UPS | VLAN 31
| VLAN Manegement | VLAN 41
| VLAN Users Wired | VLAN 51
| VLAN Users Wireless | VLAN 61
| VLAN Printers | VLAN 71
| VLAN IDS | VLAN 81
| VLAN CCTV | VLAN 91
| VLAN SPO | VLAN 101
| VLAN VOIP-TOIP | VLAN 111
| VLAN iDRAC | VLAN 121
| VLAN VM1 | VLAN 122
| VLAN DMZ Serveurs | VLAN 123
| VLAN Storage | VLAN 124
| VLAN UPS | VLAN 125
| VLAN Manegement | VLAN 126
| VLAN Users Wired | VLAN 127
| VLAN Users Wireless | VLAN 128
| VLAN Printers | VLAN 129
| VLAN IDS | VLAN 130
| VLAN CCTV | VLAN 131
| VLAN SPO | VLAN 132
| VLAN VOIP-TOIP | VLAN 133
| VLAN iDRAC | VLAN 134
| VLAN VM2 | VLAN 135
| Master mgmt | N/A
| Slave mgmt | N/A
| Cluster interface Master | Cluster 1
| Cluster interface Master | Cluster 2
| Cluster interface Slave | Cluster 1
| Cluster interface Slave | Cluster 2
Switch | Switch 1 | SW-1
| Switch 2 | SW-2
| Switch 3 | SW-3
| Switch 4 | SW-4
| Switch 5 | SW-5
| Switch 6 | SW-6
| DMZ Serveurs | VLAN 11
| Storage | VLAN 21
| UPS | VLAN 31
| Management | VLAN 41
| Users Wired | VLAN 51
| Users Wireless | VLAN 61
| Printers | VLAN 71
| IDS | VLAN 81
| CCTV | VLAN 91
| SPO | VLAN 101
| VOIP-TOIP | VLAN 111
| iDRAC | VLAN 121
| DMZ Serveurs | VLAN 123
| Storage | VLAN 124
| UPS | VLAN 125
| Management | VLAN 126
| Users Wired | VLAN 127
| Users Wireless | VLAN 128
| Printers | VLAN 129
| IDS | VLAN 130
| CCTV | VLAN 131
| SPO | VLAN 132
| VOIP-TOIP | VLAN 133
| iDRAC | VLAN 134
Serveurs | Serveur Physique 1
iDRAC 1
WSUS Sec
VBR
BC-PRI
WEB-PRI
Mgmt 1
Mgmt 2
Stockage | SAN
Mgmt 1
Mgmt 2
ISCSI 1
ISCSI 2
VM NX | VM BI1
VM BC1
VM AD1
VM Web1
VM BI2
VM BC2
VM AD2
VM Web2
Points d'accès | Point d'accès
Point d'accès
Point d'accès
Point d'accès
Point d'accès
Point d'accès
Printer | Printer 1
Printer 2
Printer 3
Printer 1
Onduleur | UPS 1
UPS 2
IDS | Centrale 1
Centrale 2
CCTV | NVR 1
SPO | Pointeuse 1
Clime | Clime 1
| VLAN | a.b.c.d/xy
| VLAN | a.b.c.d/xy
| VLAN | a.b.c.d/xy
| VLAN | a.b.c.d/xy
| VLAN | a.b.c.d/xy
| VLAN | a.b.c.d/xy
| VLAN | a.b.c.d/xy
| VLAN | a.b.c.d/xy
| VLAN | a.b.c.d/xy
| VLAN | a.b.c.d/xy
| VLAN | a.b.c.d/xy
| VLAN | a.b.c.d/xy
| VLAN | a.b.c.d/xy
| VLAN | a.b.c.d/xy
| VLAN | a.b.c.d/xy
| VLAN | a.b.c.d/xy
| VLAN | a.b.c.d/xy
| VLAN | a.b.c.d/xy
| VLAN | a.b.c.d/xy
| VLAN | a.b.c.d/xy
| VLAN | a.b.c.d/xy
| VLAN | a.b.c.d/xy
| VLAN | a.b.c.d/xy
| VLAN | a.b.c.d/xy
| VLAN | a.b.c.d/xy
| VLAN | a.b.c.d/xy

## 5
5. Conception et Configuration FAI
5.1. Informations & Configuration
| Categorie | Description | Débit | Adressage IP v4 (LAN) |  |  |  | IP v6 | DHCP | Port Forwarding |  |  |  |  | DMZ | Firewall | WLAN |  | Commentaire
|  |  |  | IP | Mask | GW | DNS |  |  | Profile WAN | Port WAN | Port LAN | Client interne | Protocol |  |  | Statu | SSID
| FAI | FTTH 1 | 200 Mbps
|  | FTTH 2 | 1 Gbps
|  | FTTH 3 | 1 Gbps
|  | 5G | 300 Mbps
5.2. Cablage
| Categorie | Description
Connecté a
| FAI | Orange FTTH | WAN 2 (Peplink 1)
WAN 2 (Peplink 2)
|  | Bouygues FTTH | WAN 1 (Peplink 1)
WAN 1 (Peplink 2)
|  | Free FTTH | WAN 3 (Peplink 1)
WAN 3 (Peplink 2)
|  | Free 5G | N/A
N/A

## 6
6. Conception et Configuration Interconnexion site 2 site
6.1. Informations & Configuration
| Equipment | Nomenclature | SN | Firmware | Adressage IP |  |  |  | High Availability | [6 empty] | Commentaire
[5 empty] | IP | Mask | GW | DNS | Enable | Group Number | Preferred role | Resume Master | Virtual IP | LAN admin IP | Mask
Peplink 1
Peplink 2
System
Admin Security
| Admin user/pwd | Authentification | Protocol | Host | Port | CLI SSH | Securité | Web Admin Access |  | Web Admin Access |  | Commentaire
WAN
| WAN Connection Settings | [10 empty] | Physical Interface Settings |  |  |  |  | Health Check Settings | [5 empty] | Dynamic DNS Settings | WAN / IP v6 | WAN / DNS over HTTPS | WAN / Quality Monitoring
| WAN Connection Settings | Enable | Connection Method | Routing Mode | IP Address | Mask | GW | DNS | Connection Priority | Upload Bandwidth | Download Bandwidth | Port Speed | MTU | MSS | MAC Address Clone | VLAN | Health Check Method | Health Check DNS Servers | Timeout | Health Check Interval | Health Check Retries | Recovery Retries | Service Provider
| WAN 2 - ORG | Oui | Static IP | NAT
| WAN 1 - BYG | Oui | DHCP | NAT
| WAN 3 - FREE Pro | Oui | Static IP | NAT
LAN
Network settings
| LAN | Inter-VLAN routing | Network
LAN
6.2. Cablage
| Categorie | Description | Liaison physique
|  |  | Port | Connecté a
| Interconnexion S2S | Peplink 1 | WAN 1 | Port eth 1 (FAI Byg)
|  |  | WAN 2 | Port eth 1 (FAI Org)
|  |  | WAN 3 | Port eth 1 (FAI Free Pro)
WAN 4
|  |  | LAN 1 | Switch HA
|  | Peplink 2 | WAN 1 | Port eth 1 (FAI Byg)
|  |  | WAN 2 | Port eth 1 (FAI Org)
|  |  | WAN 3 | Port eth 1 (FAI Free Pro)
WAN 4
|  |  | LAN 1 | Switch HA

## 7
7. Conception et Configuration Firewall

## 8
8. Conception et Configuration Switching (HA)
| Config: | Voir CMDB

## 8.1
8.1. Conception et Configuration Switching (INFRA)
| Config: | Voir CMDB

## 8.2
8.2. Conception et Configuration Switching (LAN)
Config:

## 8.3
8.3. Conception et Configuration Switching (AP)

## 8.4
8.4. Conception et Configuration Switching (AP)

## 8.5
8.5. Conception et Configuration Switching (LAN)

## 9
9. Conception et Configuration Serveurs

## 10
10. Conception et Configuration Stockage

## 11
11. Conception et Configuration Intrusion (IDS)

## 12
12. Conception et Configuration CCTV

## 13
13. Conception et Configuration Pointage (SPO)

## 14
11. Flux réseau et diagram

## 15
12. Cablage/Rack

## 15.1
12. Cablage/Rack